云南省疟疾防治“十五”规划执行情况考核评分标准

附件2

第一部分  地（州）级标准：总分40分

1．流行控制：5分

- 发病率（IR）………………………………………………………. 1 分

2005年的发病率<=2000年发病率者, 得满分1分;每上升10%扣0.01分，扣完为止。

- 发热病人血检阳性率（SPR）…………………………………………3分

2005年的SPR<=2000的SPR,得满分3分;

每上升10%扣0.3分，扣完为止.

2) 血片恶性疟阳性率（SFR）……………………………………………1分

.        2005年的SFR<=2000的SFR,得满分1分

每上升10%扣0.1分，扣完为止.

2. 组织领导: 2分

- 分管卫生的地区副州（市）长对疟防工作作过布署，得满分1分，没作过不得分；州（市）委书记或州长作过布置, 奖0.6分

- 卫生局分管防疫的副局长亲自抓疟防工作，得满分1分；不亲自抓不得分；局长亲自抓, 奖0.4分。

3. 经费筹集: 8分

州（市）筹集的抗疟经费等于省补助经费，得满分8分；少10%扣0.8分;  增

加10%奖0.2分, 限奖2分。

4. 疫情报告: 2分

分别报告确诊病例和疑似病例；本地病例，本省其他地区病例，外省病例和

国外病例，得满分2分；分别报告，但少其中一项报告, 扣0.2分。混在一

起报告只得1分；

5．培训：1分

为县乡级举办过疟疾培训班，或州（市）级派疟防人员外出进修学习过即得

满分1分，不举办或没派出，不得分。

6．计划和总结：2分

有州（市）“十五”规划得1分，没有不得分；有州（市）“十五”规划总结得1分，没有不得分。

7．自检和报告： 2分

填报“云南省疟疾防治‘十五’规划完成情况报表”，并写出“十五”规划完成情况总结，得满分2分；迟送一个月扣0.5分; 不送不得分。

8．项目工作：6分

- 按各级各项目的要求开展项目工作，得3分，不开展不得分， 项目执行不好作情扣分；

- 派检查组督导所辖项目县的工作，每督导1县次1分, 限得3分，不督导不得分；没有项目县的州（市），此项不扣分，得3分。

9．常规督导：4分

州（市）疾控控中心每年至少对本地（州）的每个重点疟区县（市）督导二次，每个非重点疟区县督导一次，得满分4分；每少一县次，扣0.3 分，扣完为止.。

10．发热病人血检：2分

1) 督促县乡按要求完成卫生厅布置的任务，得1分；

2) 根据本地（州）的计划和实际要求，布置督促开展额外的发热病人疟原虫镜

检和快速诊断实验工作，得1分。

11．居民带虫调查：2分

1) 督促县乡按要求完成卫生厅布置的高危人群居民带虫调查，得1分;

- 根据实际需求, 计划，主持并参加高危人群或流行严重人群的带虫调查，得

1分。

12．媒介监测：2分

1) 督促县上按要求完成省布置的媒介纵向监测任务，得1分。

2) 根据需求，自己进行或布置县上开展面上的媒介调查或监测工作，得1分。

13．流行病学调查研究和防治指导：2分

对本地（州）重点疟区，重点人群开展疟疾流行病学综合调查，得1分；

并对传染源防治，媒介防治，总体防治策略及其管理提出指导性方案1分。

第二部分  县（市）级标准：总分30分

1．流行控制：3分

1) 年发病率（IR）………………………………………………………….. 0.6 分

2005年的IR<=2000年的IR, 得满分0.6分; 每上升10%扣0.01分，

扣完为止。

2) 发热病人血检阳性率（SPR）……………………………………….……1.8分

2005年的SPR<=2000年的SPR，得满分1.8分；每上升10%扣0.2分，

扣完为止。

3) 血片恶性疟阳性率（SFR）……………………………………………….0.6分

2005年的SFR<=2000年的SFR得满分0.6分；每上升10%，扣0.1分,

扣完为止

2. 组织领导: 2分

- 分管卫生的副县（市）长对疟防工作作过布置，得满分1分，没作过不得分；县（市）委书记或县（市）长作过布置, 奖0.6分。

- 卫生局分管防疫的副局长亲自抓疟防工作，得满分1分；不亲自抓不得分，局长亲自抓, 奖0.4分。

3. 经费筹集: 5分

县（市）筹集的抗疟经费等于卫生厅总补助经费的两倍，得满分5分；少此两倍的10%扣0.5分; 增加此两倍的10%奖0.2分, 限奖2分.

4. 疫情报告: 4分

1）分别报告确诊病例和疑似病例；本地病例，本省其他地区病例，外省病例和   国外病例，得满分2分；分别报告，但少其中一项报告, 扣0.2分。混在一

起报告只得1分；

2）检查县医院或卫生院的发热病人血检记录；阳性数与疫情报告数相符,得

1分；如果阳性数大于报告疫情数，视为疫情漏报，不得此分。

3）有私人诊所和村医报告的疑似病例疫情，得1分; 没有不得此分。

5. 疟防人员素质及其提高 : 4分

- 县乡派人员到地（州）级以上进修学习得1分，不选派不得分。

- 县站为下级举办疟防培训班得1分，不举办不得分。

- 每个检查考核组准备五张厚片（由各州（市）寄防科长准备，必须有恶性疟，

间日疟和阴性片），考核4名乡卫生院或县医院的镜检员，每人每查对一张片子得0.1分。被查人员都检对此五张厚片，得满分0.1 X 5 X 4 = 2 分。

6. 计划和总结：2分

每年疟防工作有计划得1分，每少一年的扣0.2分，没有不得分；有总结得1分，每少一年的扣0.2分，没有不得分。

7．镜检站工作与管理：1分

有显微镜的卫生院均开展疟原虫镜检工作，得满分1分；每发现一个卫生院

有显微镜，但不开展工作，按以下规定扣分：（1）采用其他实验诊断方法（如

快速诊断试验），扣0.1分；（2）没有采用任何实验诊断方法，扣0.2分；扣

完为止。

8．发热病人镜检：4分

- 完成卫生厅安排的发热病人血检任务，得2分；末完成10%，扣0.2分；

超额10%，奖0.2分, 限奖1分.

2）发热病人血检符合《云南省疟疾防治技术方案》规定的人群分布和村寨覆盖率得1分, 不符合不得分.

3）发热病人镜检血片中有村卫生员或私人开业医生涂制的血片得1分, 没有不

得分.

9．居民带虫调查：1分

- 按要求完成卫生厅按排的调查任务得0.6分。

- 根据实际情况需要，开展额外的带虫调查得0.4分,不开展不得分。

10．媒介监测：2分

- 按要求完成卫生厅按排的媒介纵向监测任务，得1分。

2）根据需要，开展面上的媒介调查或监测工作，得1分。

11．流动人口管理：2分

- 根据“五部”制定的《流动人口疟疾管理暂行办法》，成立相应组织，有县

政府文件和具体实施办法得1分；每少一个内容扣0.3分.

2）按具体实施办法开展流动人口疟疾管理工作,得1分;不开展不得分。